## 项目开发周期表
项目开发周期表
项目名称 | 溢迈克斯客户管理平台 |  | 项目负责部门 | 如来佛组 | 项目负责人 | 白虎
项目总计工时 | 6天 | 项目开始 | 2019-11-04 | 项目结束 | 2019-11-11
2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-11
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一
工作任务： 1.数据库建模 2.项目流程图 提交物： 1.数据库PDM图 2.项目流程图 3.组长日志 4.程序员日志 | 工作任务： 1.实体类 2.数据访问层 提交物： 1.实体类 2.数据访问层 3.mapper配置文件 4.组长日志 5.程序员日志 | 工作任务： 1.业务逻辑接口 2.业务逻辑实现 提交物： 1.业务逻辑层代码 2.组长日志 3.程序员日志 | 工作任务： 1.控制层 提交物： 1.控制层代码 2.组长日志 3.程序员日志 | 工作任务： 1.前端页面的绘制 2.页面的跳转 提交物： 1.jsp页面 2.组长日志 3.程序员日志 | 工作任务： 1.整理所有项目提交物 2.项目结项答辩 提交物： 1.《项目需求简报》 2.《项目立项申请书》 3.《项目开发周期表》 3.《程序员日志》 4.《项目源代码》 5.《数据库备份文件》